## project_task_finance
reporting | project | task | start_dates | end_dates | duration | reporting_data_available | total_budget | actual_rate | expected_rate | expected_expenditure | actual_expenditure
2017-02-26 | Alpha | 1 | 2017-02-22 | 2017-03-09 | 16 | 1 | 178044 | 0.52596 | 0.5 | 89022 | 93644.0705
2017-03-05 | Alpha | 1 | 2017-02-22 | 2017-03-09 | 16 | 1 | 178044 | 0.5451 | 0.5 | 89022 | 97052.0239
2017-01-22 | Alpha | 2 | 2017-01-17 | 2017-02-05 | 19 | 1 | 120020 | 0.33534 | 0.33333 | 40006.6667 | 40248.1068
2017-01-29 | Alpha | 2 | 2017-01-17 | 2017-02-05 | 19 | 1 | 120020 | 0.38363 | 0.33333 | 40006.6667 | 46042.8841
2017-02-05 | Alpha | 2 | 2017-01-17 | 2017-02-05 | 19 | 1 | 120020 | 0.34303 | 0.33333 | 40006.6667 | 41169.9383
2017-02-05 | Alpha | 3 | 2017-02-01 | 2017-02-13 | 13 | 1 | 34343 | 0.52297 | 0.5 | 17171.5 | 17960.3703
2017-02-12 | Alpha | 3 | 2017-02-01 | 2017-02-13 | 13 | 1 | 34343 | 0.46498 | 0.5 | 17171.5 | 15968.8129
2017-02-26 | Alpha | 4 | 2017-02-21 | 2017-03-03 | 10 | 1 | 125251 | 0.81055 | 1 | 125251 | 101522.2752
2017-02-19 | Alpha | 5 | 2017-02-16 | 2017-02-19 | 3 | 1 | 9133 | 0.99969 | 1 | 9133 | 9130.1589
2017-03-19 | Beta | 1 | 2017-03-13 | 2017-03-29 | 17 | 1 | 248541 | 0.40511 | 0.5 | 124270.5 | 100687.4867
2017-03-26 | Beta | 1 | 2017-03-13 | 2017-03-29 | 17 | 1 | 248541 | 0.51231 | 0.5 | 124270.5 | 127329.6212
2017-01-29 | Beta | 3 | 2017-01-25 | 2017-01-30 | 5 | 1 | 22899 | 1.0184 | 1 | 22899 | 23320.6948
2017-01-15 | Beta | 4 | 2017-01-13 | 2017-01-29 | 16 | 1 | 331732 | 0.3153 | 0.33333 | 110577.3333 | 104594.9502
2017-01-22 | Beta | 4 | 2017-01-13 | 2017-01-29 | 16 | 1 | 331732 | 0.35328 | 0.33333 | 110577.3333 | 117193.9128
2017-01-29 | Beta | 4 | 2017-01-13 | 2017-01-29 | 16 | 1 | 331732 | 0.34638 | 0.33333 | 110577.3333 | 114906.315
2017-03-12 | Beta | 5 | 2017-03-06 | 2017-03-18 | 13 | 1 | 200798 | 1.0855 | 1 | 200798 | 217969.3258
2017-03-05 | Beta | 6 | 2017-03-04 | 2017-03-08 | 5 | 1 | 146981 | 1.0748 | 1 | 146981 | 157970.8932
2017-02-26 | Charlie | 1 | 2017-02-20 | 2017-02-27 | 7 | 1 | 214397 | 1.105 | 1 | 214397 | 236901.1027
2017-01-15 | Charlie | 2 | 2017-01-14 | 2017-01-20 | 6 | 1 | 180001 | 1.0567 | 1 | 180001 | 190199.4348
2017-01-01 | Charlie | 3 | 2017-01-01 | 2017-01-14 | 14 | 1 | 280764 | 0.54097 | 0.5 | 140382 | 151885.2493
2017-01-08 | Charlie | 3 | 2017-01-01 | 2017-01-14 | 14 | 1 | 280764 | 0.39641 | 0.5 | 140382 | 111296.613
2017-01-01 | Alpha | 1 | 2017-02-22 | 2017-03-09 | 16 | 0 | 178044 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-08 | Alpha | 1 | 2017-02-22 | 2017-03-09 | 16 | 0 | 178044 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-15 | Alpha | 1 | 2017-02-22 | 2017-03-09 | 16 | 0 | 178044 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-22 | Alpha | 1 | 2017-02-22 | 2017-03-09 | 16 | 0 | 178044 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-29 | Alpha | 1 | 2017-02-22 | 2017-03-09 | 16 | 0 | 178044 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-05 | Alpha | 1 | 2017-02-22 | 2017-03-09 | 16 | 0 | 178044 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-12 | Alpha | 1 | 2017-02-22 | 2017-03-09 | 16 | 0 | 178044 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-19 | Alpha | 1 | 2017-02-22 | 2017-03-09 | 16 | 0 | 178044 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-12 | Alpha | 1 | 2017-02-22 | 2017-03-09 | 16 | 0 | 178044 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-19 | Alpha | 1 | 2017-02-22 | 2017-03-09 | 16 | 0 | 178044 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-26 | Alpha | 1 | 2017-02-22 | 2017-03-09 | 16 | 0 | 178044 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-01 | Alpha | 2 | 2017-01-17 | 2017-02-05 | 19 | 0 | 120020 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-08 | Alpha | 2 | 2017-01-17 | 2017-02-05 | 19 | 0 | 120020 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-15 | Alpha | 2 | 2017-01-17 | 2017-02-05 | 19 | 0 | 120020 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-12 | Alpha | 2 | 2017-01-17 | 2017-02-05 | 19 | 0 | 120020 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-19 | Alpha | 2 | 2017-01-17 | 2017-02-05 | 19 | 0 | 120020 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-26 | Alpha | 2 | 2017-01-17 | 2017-02-05 | 19 | 0 | 120020 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-05 | Alpha | 2 | 2017-01-17 | 2017-02-05 | 19 | 0 | 120020 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-12 | Alpha | 2 | 2017-01-17 | 2017-02-05 | 19 | 0 | 120020 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-19 | Alpha | 2 | 2017-01-17 | 2017-02-05 | 19 | 0 | 120020 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-26 | Alpha | 2 | 2017-01-17 | 2017-02-05 | 19 | 0 | 120020 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-01 | Alpha | 3 | 2017-02-01 | 2017-02-13 | 13 | 0 | 34343 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-08 | Alpha | 3 | 2017-02-01 | 2017-02-13 | 13 | 0 | 34343 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-15 | Alpha | 3 | 2017-02-01 | 2017-02-13 | 13 | 0 | 34343 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-22 | Alpha | 3 | 2017-02-01 | 2017-02-13 | 13 | 0 | 34343 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-29 | Alpha | 3 | 2017-02-01 | 2017-02-13 | 13 | 0 | 34343 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-19 | Alpha | 3 | 2017-02-01 | 2017-02-13 | 13 | 0 | 34343 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-26 | Alpha | 3 | 2017-02-01 | 2017-02-13 | 13 | 0 | 34343 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-05 | Alpha | 3 | 2017-02-01 | 2017-02-13 | 13 | 0 | 34343 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-12 | Alpha | 3 | 2017-02-01 | 2017-02-13 | 13 | 0 | 34343 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-19 | Alpha | 3 | 2017-02-01 | 2017-02-13 | 13 | 0 | 34343 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-26 | Alpha | 3 | 2017-02-01 | 2017-02-13 | 13 | 0 | 34343 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-01 | Alpha | 4 | 2017-02-21 | 2017-03-03 | 10 | 0 | 125251 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-08 | Alpha | 4 | 2017-02-21 | 2017-03-03 | 10 | 0 | 125251 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-15 | Alpha | 4 | 2017-02-21 | 2017-03-03 | 10 | 0 | 125251 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-22 | Alpha | 4 | 2017-02-21 | 2017-03-03 | 10 | 0 | 125251 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-29 | Alpha | 4 | 2017-02-21 | 2017-03-03 | 10 | 0 | 125251 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-05 | Alpha | 4 | 2017-02-21 | 2017-03-03 | 10 | 0 | 125251 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-12 | Alpha | 4 | 2017-02-21 | 2017-03-03 | 10 | 0 | 125251 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-19 | Alpha | 4 | 2017-02-21 | 2017-03-03 | 10 | 0 | 125251 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-05 | Alpha | 4 | 2017-02-21 | 2017-03-03 | 10 | 0 | 125251 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-12 | Alpha | 4 | 2017-02-21 | 2017-03-03 | 10 | 0 | 125251 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-19 | Alpha | 4 | 2017-02-21 | 2017-03-03 | 10 | 0 | 125251 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-26 | Alpha | 4 | 2017-02-21 | 2017-03-03 | 10 | 0 | 125251 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-01 | Alpha | 5 | 2017-02-16 | 2017-02-19 | 3 | 0 | 9133 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-08 | Alpha | 5 | 2017-02-16 | 2017-02-19 | 3 | 0 | 9133 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-15 | Alpha | 5 | 2017-02-16 | 2017-02-19 | 3 | 0 | 9133 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-22 | Alpha | 5 | 2017-02-16 | 2017-02-19 | 3 | 0 | 9133 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-29 | Alpha | 5 | 2017-02-16 | 2017-02-19 | 3 | 0 | 9133 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-05 | Alpha | 5 | 2017-02-16 | 2017-02-19 | 3 | 0 | 9133 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-12 | Alpha | 5 | 2017-02-16 | 2017-02-19 | 3 | 0 | 9133 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-26 | Alpha | 5 | 2017-02-16 | 2017-02-19 | 3 | 0 | 9133 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-05 | Alpha | 5 | 2017-02-16 | 2017-02-19 | 3 | 0 | 9133 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-12 | Alpha | 5 | 2017-02-16 | 2017-02-19 | 3 | 0 | 9133 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-19 | Alpha | 5 | 2017-02-16 | 2017-02-19 | 3 | 0 | 9133 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-26 | Alpha | 5 | 2017-02-16 | 2017-02-19 | 3 | 0 | 9133 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-01 | Beta | 1 | 2017-03-13 | 2017-03-29 | 17 | 0 | 248541 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-08 | Beta | 1 | 2017-03-13 | 2017-03-29 | 17 | 0 | 248541 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-15 | Beta | 1 | 2017-03-13 | 2017-03-29 | 17 | 0 | 248541 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-22 | Beta | 1 | 2017-03-13 | 2017-03-29 | 17 | 0 | 248541 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-29 | Beta | 1 | 2017-03-13 | 2017-03-29 | 17 | 0 | 248541 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-05 | Beta | 1 | 2017-03-13 | 2017-03-29 | 17 | 0 | 248541 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-12 | Beta | 1 | 2017-03-13 | 2017-03-29 | 17 | 0 | 248541 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-19 | Beta | 1 | 2017-03-13 | 2017-03-29 | 17 | 0 | 248541 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-26 | Beta | 1 | 2017-03-13 | 2017-03-29 | 17 | 0 | 248541 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-05 | Beta | 1 | 2017-03-13 | 2017-03-29 | 17 | 0 | 248541 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-12 | Beta | 1 | 2017-03-13 | 2017-03-29 | 17 | 0 | 248541 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-01 | Beta | 2 | 2017-03-01 | 2017-03-03 | 2 | 0 | 82082 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-08 | Beta | 2 | 2017-03-01 | 2017-03-03 | 2 | 0 | 82082 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-15 | Beta | 2 | 2017-03-01 | 2017-03-03 | 2 | 0 | 82082 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-22 | Beta | 2 | 2017-03-01 | 2017-03-03 | 2 | 0 | 82082 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-29 | Beta | 2 | 2017-03-01 | 2017-03-03 | 2 | 0 | 82082 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-05 | Beta | 2 | 2017-03-01 | 2017-03-03 | 2 | 0 | 82082 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-12 | Beta | 2 | 2017-03-01 | 2017-03-03 | 2 | 0 | 82082 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-19 | Beta | 2 | 2017-03-01 | 2017-03-03 | 2 | 0 | 82082 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-26 | Beta | 2 | 2017-03-01 | 2017-03-03 | 2 | 0 | 82082 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-05 | Beta | 2 | 2017-03-01 | 2017-03-03 | 2 | 0 | 82082 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-12 | Beta | 2 | 2017-03-01 | 2017-03-03 | 2 | 0 | 82082 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-19 | Beta | 2 | 2017-03-01 | 2017-03-03 | 2 | 0 | 82082 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-26 | Beta | 2 | 2017-03-01 | 2017-03-03 | 2 | 0 | 82082 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-01 | Beta | 3 | 2017-01-25 | 2017-01-30 | 5 | 0 | 22899 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-08 | Beta | 3 | 2017-01-25 | 2017-01-30 | 5 | 0 | 22899 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-15 | Beta | 3 | 2017-01-25 | 2017-01-30 | 5 | 0 | 22899 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-22 | Beta | 3 | 2017-01-25 | 2017-01-30 | 5 | 0 | 22899 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-05 | Beta | 3 | 2017-01-25 | 2017-01-30 | 5 | 0 | 22899 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-12 | Beta | 3 | 2017-01-25 | 2017-01-30 | 5 | 0 | 22899 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-19 | Beta | 3 | 2017-01-25 | 2017-01-30 | 5 | 0 | 22899 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-26 | Beta | 3 | 2017-01-25 | 2017-01-30 | 5 | 0 | 22899 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-05 | Beta | 3 | 2017-01-25 | 2017-01-30 | 5 | 0 | 22899 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-12 | Beta | 3 | 2017-01-25 | 2017-01-30 | 5 | 0 | 22899 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-19 | Beta | 3 | 2017-01-25 | 2017-01-30 | 5 | 0 | 22899 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-26 | Beta | 3 | 2017-01-25 | 2017-01-30 | 5 | 0 | 22899 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-01 | Beta | 4 | 2017-01-13 | 2017-01-29 | 16 | 0 | 331732 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-08 | Beta | 4 | 2017-01-13 | 2017-01-29 | 16 | 0 | 331732 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-05 | Beta | 4 | 2017-01-13 | 2017-01-29 | 16 | 0 | 331732 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-12 | Beta | 4 | 2017-01-13 | 2017-01-29 | 16 | 0 | 331732 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-19 | Beta | 4 | 2017-01-13 | 2017-01-29 | 16 | 0 | 331732 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-26 | Beta | 4 | 2017-01-13 | 2017-01-29 | 16 | 0 | 331732 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-05 | Beta | 4 | 2017-01-13 | 2017-01-29 | 16 | 0 | 331732 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-12 | Beta | 4 | 2017-01-13 | 2017-01-29 | 16 | 0 | 331732 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-19 | Beta | 4 | 2017-01-13 | 2017-01-29 | 16 | 0 | 331732 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-26 | Beta | 4 | 2017-01-13 | 2017-01-29 | 16 | 0 | 331732 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-01 | Beta | 5 | 2017-03-06 | 2017-03-18 | 13 | 0 | 200798 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-08 | Beta | 5 | 2017-03-06 | 2017-03-18 | 13 | 0 | 200798 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-15 | Beta | 5 | 2017-03-06 | 2017-03-18 | 13 | 0 | 200798 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-22 | Beta | 5 | 2017-03-06 | 2017-03-18 | 13 | 0 | 200798 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-29 | Beta | 5 | 2017-03-06 | 2017-03-18 | 13 | 0 | 200798 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-05 | Beta | 5 | 2017-03-06 | 2017-03-18 | 13 | 0 | 200798 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-12 | Beta | 5 | 2017-03-06 | 2017-03-18 | 13 | 0 | 200798 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-19 | Beta | 5 | 2017-03-06 | 2017-03-18 | 13 | 0 | 200798 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-26 | Beta | 5 | 2017-03-06 | 2017-03-18 | 13 | 0 | 200798 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-05 | Beta | 5 | 2017-03-06 | 2017-03-18 | 13 | 0 | 200798 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-19 | Beta | 5 | 2017-03-06 | 2017-03-18 | 13 | 0 | 200798 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-26 | Beta | 5 | 2017-03-06 | 2017-03-18 | 13 | 0 | 200798 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-01 | Beta | 6 | 2017-03-04 | 2017-03-08 | 5 | 0 | 146981 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-08 | Beta | 6 | 2017-03-04 | 2017-03-08 | 5 | 0 | 146981 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-15 | Beta | 6 | 2017-03-04 | 2017-03-08 | 5 | 0 | 146981 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-22 | Beta | 6 | 2017-03-04 | 2017-03-08 | 5 | 0 | 146981 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-29 | Beta | 6 | 2017-03-04 | 2017-03-08 | 5 | 0 | 146981 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-05 | Beta | 6 | 2017-03-04 | 2017-03-08 | 5 | 0 | 146981 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-12 | Beta | 6 | 2017-03-04 | 2017-03-08 | 5 | 0 | 146981 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-19 | Beta | 6 | 2017-03-04 | 2017-03-08 | 5 | 0 | 146981 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-26 | Beta | 6 | 2017-03-04 | 2017-03-08 | 5 | 0 | 146981 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-12 | Beta | 6 | 2017-03-04 | 2017-03-08 | 5 | 0 | 146981 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-19 | Beta | 6 | 2017-03-04 | 2017-03-08 | 5 | 0 | 146981 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-26 | Beta | 6 | 2017-03-04 | 2017-03-08 | 5 | 0 | 146981 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-01 | Charlie | 1 | 2017-02-20 | 2017-02-27 | 7 | 0 | 214397 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-08 | Charlie | 1 | 2017-02-20 | 2017-02-27 | 7 | 0 | 214397 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-15 | Charlie | 1 | 2017-02-20 | 2017-02-27 | 7 | 0 | 214397 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-22 | Charlie | 1 | 2017-02-20 | 2017-02-27 | 7 | 0 | 214397 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-29 | Charlie | 1 | 2017-02-20 | 2017-02-27 | 7 | 0 | 214397 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-05 | Charlie | 1 | 2017-02-20 | 2017-02-27 | 7 | 0 | 214397 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-12 | Charlie | 1 | 2017-02-20 | 2017-02-27 | 7 | 0 | 214397 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-19 | Charlie | 1 | 2017-02-20 | 2017-02-27 | 7 | 0 | 214397 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-05 | Charlie | 1 | 2017-02-20 | 2017-02-27 | 7 | 0 | 214397 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-12 | Charlie | 1 | 2017-02-20 | 2017-02-27 | 7 | 0 | 214397 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-19 | Charlie | 1 | 2017-02-20 | 2017-02-27 | 7 | 0 | 214397 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-26 | Charlie | 1 | 2017-02-20 | 2017-02-27 | 7 | 0 | 214397 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-01 | Charlie | 2 | 2017-01-14 | 2017-01-20 | 6 | 0 | 180001 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-08 | Charlie | 2 | 2017-01-14 | 2017-01-20 | 6 | 0 | 180001 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-22 | Charlie | 2 | 2017-01-14 | 2017-01-20 | 6 | 0 | 180001 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-29 | Charlie | 2 | 2017-01-14 | 2017-01-20 | 6 | 0 | 180001 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-05 | Charlie | 2 | 2017-01-14 | 2017-01-20 | 6 | 0 | 180001 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-12 | Charlie | 2 | 2017-01-14 | 2017-01-20 | 6 | 0 | 180001 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-19 | Charlie | 2 | 2017-01-14 | 2017-01-20 | 6 | 0 | 180001 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-26 | Charlie | 2 | 2017-01-14 | 2017-01-20 | 6 | 0 | 180001 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-05 | Charlie | 2 | 2017-01-14 | 2017-01-20 | 6 | 0 | 180001 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-12 | Charlie | 2 | 2017-01-14 | 2017-01-20 | 6 | 0 | 180001 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-19 | Charlie | 2 | 2017-01-14 | 2017-01-20 | 6 | 0 | 180001 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-26 | Charlie | 2 | 2017-01-14 | 2017-01-20 | 6 | 0 | 180001 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-15 | Charlie | 3 | 2017-01-01 | 2017-01-14 | 14 | 0 | 280764 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-22 | Charlie | 3 | 2017-01-01 | 2017-01-14 | 14 | 0 | 280764 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-29 | Charlie | 3 | 2017-01-01 | 2017-01-14 | 14 | 0 | 280764 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-05 | Charlie | 3 | 2017-01-01 | 2017-01-14 | 14 | 0 | 280764 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-12 | Charlie | 3 | 2017-01-01 | 2017-01-14 | 14 | 0 | 280764 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-19 | Charlie | 3 | 2017-01-01 | 2017-01-14 | 14 | 0 | 280764 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-26 | Charlie | 3 | 2017-01-01 | 2017-01-14 | 14 | 0 | 280764 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-05 | Charlie | 3 | 2017-01-01 | 2017-01-14 | 14 | 0 | 280764 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-12 | Charlie | 3 | 2017-01-01 | 2017-01-14 | 14 | 0 | 280764 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-19 | Charlie | 3 | 2017-01-01 | 2017-01-14 | 14 | 0 | 280764 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-26 | Charlie | 3 | 2017-01-01 | 2017-01-14 | 14 | 0 | 280764 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sheet1
(Detail) | End | end_dates | Level 1 | Level 2 | Project | Reporting | Start | start_dates | Status | Task | Task Id | actual_expenditure | actual_rate | Duration | expected_expenditure | expected_rate | Number of Records | reporting_data_available | total_budget
(Summary) | 2017-01-14 14:03 | 2017-03-09 | Detail | Alpha | Alpha | 2017-02-26 | 2017-01-01 | 2017-02-22 | Completed | 1 | 1 | 93644.0705 | 0.52596 | 16 | 89022 | 0.5 | 1 | 1 | 178044
(Summary) | 2017-01-14 14:03 | 2017-03-09 | Detail | Alpha | Alpha | 2017-03-05 | 2017-01-01 | 2017-02-22 | Completed | 1 | 1 | 97052.0239 | 0.5451 | 16 | 89022 | 0.5 | 1 | 1 | 178044
(Summary) | 2017-01-20 10:31 | 2017-02-05 | Detail | Alpha | Alpha | 2017-01-22 | 2017-01-14 | 2017-01-17 | Completed | 2 | 2 | 40248.1068 | 0.33534 | 19 | 40006.6667 | 0.33333 | 1 | 1 | 120020
(Summary) | 2017-01-20 10:31 | 2017-02-05 | Detail | Alpha | Alpha | 2017-01-29 | 2017-01-14 | 2017-01-17 | Completed | 2 | 2 | 46042.8841 | 0.38363 | 19 | 40006.6667 | 0.33333 | 1 | 1 | 120020
(Summary) | 2017-01-20 10:31 | 2017-02-05 | Detail | Alpha | Alpha | 2017-02-05 | 2017-01-14 | 2017-01-17 | Completed | 2 | 2 | 41169.9383 | 0.34303 | 19 | 40006.6667 | 0.33333 | 1 | 1 | 120020
(Summary) | 2017-02-27 09:22 | 2017-02-13 | Detail | Alpha | Alpha | 2017-02-05 | 2017-02-20 | 2017-02-01 | Completed | 3 | 3 | 17960.3703 | 0.52297 | 13 | 17171.5 | 0.5 | 1 | 1 | 34343
(Summary) | 2017-02-27 09:22 | 2017-02-13 | Detail | Alpha | Alpha | 2017-02-12 | 2017-02-20 | 2017-02-01 | Completed | 3 | 3 | 15968.8129 | 0.46498 | 13 | 17171.5 | 0.5 | 1 | 1 | 34343
(Summary) | 2017-03-08 23:33 | 2017-03-03 | Detail | Alpha | Alpha | 2017-02-26 | 2017-03-04 | 2017-02-21 | In-Progress | 4 | 4 | 101522.2752 | 0.81055 | 10 | 125251 | 1 | 1 | 1 | 125251
(Summary) | 2017-03-18 20:51 | 2017-02-19 | Detail | Alpha | Alpha | 2017-02-19 | 2017-03-06 | 2017-02-16 | Completed | 5 | 5 | 9130.1589 | 0.99969 | 3 | 9133 | 1 | 1 | 1 | 9133
(Summary) | 2017-01-29 00:07 | 2017-03-29 | Detail | Beta | Beta | 2017-03-19 | 2017-01-13 | 2017-03-13 | In-Progress | 1 | 1 | 100687.4867 | 0.40511 | 17 | 124270.5 | 0.5 | 1 | 1 | 248541
(Summary) | 2017-01-29 00:07 | 2017-03-29 | Detail | Beta | Beta | 2017-03-26 | 2017-01-13 | 2017-03-13 | In-Progress | 1 | 1 | 127329.6212 | 0.51231 | 17 | 124270.5 | 0.5 | 1 | 1 | 248541
(Summary) | 2017-03-03 03:53 | 2017-01-30 | Detail | Beta | Beta | 2017-01-29 | 2017-03-01 | 2017-01-25 | Completed | 3 | 3 | 23320.6948 | 1.0184 | 5 | 22899 | 1 | 1 | 1 | 22899
(Summary) | 2017-03-29 18:30 | 2017-01-29 | Detail | Beta | Beta | 2017-01-15 | 2017-03-13 | 2017-01-13 | In-Progress | 4 | 4 | 104594.9502 | 0.3153 | 16 | 110577.3333 | 0.33333 | 1 | 1 | 331732
(Summary) | 2017-03-29 18:30 | 2017-01-29 | Detail | Beta | Beta | 2017-01-22 | 2017-03-13 | 2017-01-13 | In-Progress | 4 | 4 | 117193.9128 | 0.35328 | 16 | 110577.3333 | 0.33333 | 1 | 1 | 331732
(Summary) | 2017-03-29 18:30 | 2017-01-29 | Detail | Beta | Beta | 2017-01-29 | 2017-03-13 | 2017-01-13 | In-Progress | 4 | 4 | 114906.315 | 0.34638 | 16 | 110577.3333 | 0.33333 | 1 | 1 | 331732
(Summary) | 2017-02-19 10:05 | 2017-03-18 | Detail | Beta | Beta | 2017-03-12 | 2017-02-16 | 2017-03-06 | Completed | 5 | 5 | 217969.3258 | 1.0855 | 13 | 200798 | 1 | 1 | 1 | 200798
(Summary) | 2017-03-03 06:41 | 2017-03-08 | Detail | Beta | Beta | 2017-03-05 | 2017-02-21 | 2017-03-04 | In-Progress | 6 | 6 | 157970.8932 | 1.0748 | 5 | 146981 | 1 | 1 | 1 | 146981
(Summary) | 2017-02-13 17:40 | 2017-02-27 | Detail | Charlie | Charlie | 2017-02-26 | 2017-02-01 | 2017-02-20 | Completed | 1 | 1 | 236901.1027 | 1.105 | 7 | 214397 | 1 | 1 | 1 | 214397
(Summary) | 2017-02-05 00:08 | 2017-01-20 | Detail | Charlie | Charlie | 2017-01-15 | 2017-01-17 | 2017-01-14 | In-Progress | 2 | 2 | 190199.4348 | 1.0567 | 6 | 180001 | 1 | 1 | 1 | 180001
(Summary) | 2017-03-09 17:56 | 2017-01-14 | Detail | Charlie | Charlie | 2017-01-01 | 2017-02-22 | 2017-01-01 | Completed | 3 | 3 | 151885.2493 | 0.54097 | 14 | 140382 | 0.5 | 1 | 1 | 280764
(Summary) | 2017-03-09 17:56 | 2017-01-14 | Detail | Charlie | Charlie | 2017-01-08 | 2017-02-22 | 2017-01-01 | Completed | 3 | 3 | 111296.613 | 0.39641 | 14 | 140382 | 0.5 | 1 | 1 | 280764
(Summary) | 2017-01-14 14:03 | 2017-03-09 | Detail | Alpha | Alpha | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2017-02-22 | Completed | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 178044
(Summary) | 2017-01-14 14:03 | 2017-03-09 | Detail | Alpha | Alpha | 2017-01-08 | 2017-01-01 | 2017-02-22 | Completed | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 178044
(Summary) | 2017-01-14 14:03 | 2017-03-09 | Detail | Alpha | Alpha | 2017-01-15 | 2017-01-01 | 2017-02-22 | Completed | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 178044
(Summary) | 2017-01-14 14:03 | 2017-03-09 | Detail | Alpha | Alpha | 2017-01-22 | 2017-01-01 | 2017-02-22 | Completed | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 178044
(Summary) | 2017-01-14 14:03 | 2017-03-09 | Detail | Alpha | Alpha | 2017-01-29 | 2017-01-01 | 2017-02-22 | Completed | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 178044
(Summary) | 2017-01-14 14:03 | 2017-03-09 | Detail | Alpha | Alpha | 2017-02-05 | 2017-01-01 | 2017-02-22 | Completed | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 178044
(Summary) | 2017-01-14 14:03 | 2017-03-09 | Detail | Alpha | Alpha | 2017-02-12 | 2017-01-01 | 2017-02-22 | Completed | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 178044
(Summary) | 2017-01-14 14:03 | 2017-03-09 | Detail | Alpha | Alpha | 2017-02-19 | 2017-01-01 | 2017-02-22 | Completed | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 178044
(Summary) | 2017-01-14 14:03 | 2017-03-09 | Detail | Alpha | Alpha | 2017-03-12 | 2017-01-01 | 2017-02-22 | Completed | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 178044
(Summary) | 2017-01-14 14:03 | 2017-03-09 | Detail | Alpha | Alpha | 2017-03-19 | 2017-01-01 | 2017-02-22 | Completed | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 178044
(Summary) | 2017-01-14 14:03 | 2017-03-09 | Detail | Alpha | Alpha | 2017-03-26 | 2017-01-01 | 2017-02-22 | Completed | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 178044
(Summary) | 2017-01-20 10:31 | 2017-02-05 | Detail | Alpha | Alpha | 2017-01-01 | 2017-01-14 | 2017-01-17 | Completed | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120020
(Summary) | 2017-01-20 10:31 | 2017-02-05 | Detail | Alpha | Alpha | 2017-01-08 | 2017-01-14 | 2017-01-17 | Completed | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120020
(Summary) | 2017-01-20 10:31 | 2017-02-05 | Detail | Alpha | Alpha | 2017-01-15 | 2017-01-14 | 2017-01-17 | Completed | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120020
(Summary) | 2017-01-20 10:31 | 2017-02-05 | Detail | Alpha | Alpha | 2017-02-12 | 2017-01-14 | 2017-01-17 | Completed | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120020
(Summary) | 2017-01-20 10:31 | 2017-02-05 | Detail | Alpha | Alpha | 2017-02-19 | 2017-01-14 | 2017-01-17 | Completed | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120020
(Summary) | 2017-01-20 10:31 | 2017-02-05 | Detail | Alpha | Alpha | 2017-02-26 | 2017-01-14 | 2017-01-17 | Completed | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120020
(Summary) | 2017-01-20 10:31 | 2017-02-05 | Detail | Alpha | Alpha | 2017-03-05 | 2017-01-14 | 2017-01-17 | Completed | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120020
(Summary) | 2017-01-20 10:31 | 2017-02-05 | Detail | Alpha | Alpha | 2017-03-12 | 2017-01-14 | 2017-01-17 | Completed | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120020
(Summary) | 2017-01-20 10:31 | 2017-02-05 | Detail | Alpha | Alpha | 2017-03-19 | 2017-01-14 | 2017-01-17 | Completed | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120020
(Summary) | 2017-01-20 10:31 | 2017-02-05 | Detail | Alpha | Alpha | 2017-03-26 | 2017-01-14 | 2017-01-17 | Completed | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120020
(Summary) | 2017-02-27 09:22 | 2017-02-13 | Detail | Alpha | Alpha | 2017-01-01 | 2017-02-20 | 2017-02-01 | Completed | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34343
(Summary) | 2017-02-27 09:22 | 2017-02-13 | Detail | Alpha | Alpha | 2017-01-08 | 2017-02-20 | 2017-02-01 | Completed | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34343
(Summary) | 2017-02-27 09:22 | 2017-02-13 | Detail | Alpha | Alpha | 2017-01-15 | 2017-02-20 | 2017-02-01 | Completed | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34343
(Summary) | 2017-02-27 09:22 | 2017-02-13 | Detail | Alpha | Alpha | 2017-01-22 | 2017-02-20 | 2017-02-01 | Completed | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34343
(Summary) | 2017-02-27 09:22 | 2017-02-13 | Detail | Alpha | Alpha | 2017-01-29 | 2017-02-20 | 2017-02-01 | Completed | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34343
(Summary) | 2017-02-27 09:22 | 2017-02-13 | Detail | Alpha | Alpha | 2017-02-19 | 2017-02-20 | 2017-02-01 | Completed | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34343
(Summary) | 2017-02-27 09:22 | 2017-02-13 | Detail | Alpha | Alpha | 2017-02-26 | 2017-02-20 | 2017-02-01 | Completed | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34343
(Summary) | 2017-02-27 09:22 | 2017-02-13 | Detail | Alpha | Alpha | 2017-03-05 | 2017-02-20 | 2017-02-01 | Completed | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34343
(Summary) | 2017-02-27 09:22 | 2017-02-13 | Detail | Alpha | Alpha | 2017-03-12 | 2017-02-20 | 2017-02-01 | Completed | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34343
(Summary) | 2017-02-27 09:22 | 2017-02-13 | Detail | Alpha | Alpha | 2017-03-19 | 2017-02-20 | 2017-02-01 | Completed | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34343
(Summary) | 2017-02-27 09:22 | 2017-02-13 | Detail | Alpha | Alpha | 2017-03-26 | 2017-02-20 | 2017-02-01 | Completed | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34343
(Summary) | 2017-03-08 23:33 | 2017-03-03 | Detail | Alpha | Alpha | 2017-01-01 | 2017-03-04 | 2017-02-21 | In-Progress | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125251
(Summary) | 2017-03-08 23:33 | 2017-03-03 | Detail | Alpha | Alpha | 2017-01-08 | 2017-03-04 | 2017-02-21 | In-Progress | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125251
(Summary) | 2017-03-08 23:33 | 2017-03-03 | Detail | Alpha | Alpha | 2017-01-15 | 2017-03-04 | 2017-02-21 | In-Progress | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125251
(Summary) | 2017-03-08 23:33 | 2017-03-03 | Detail | Alpha | Alpha | 2017-01-22 | 2017-03-04 | 2017-02-21 | In-Progress | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125251
(Summary) | 2017-03-08 23:33 | 2017-03-03 | Detail | Alpha | Alpha | 2017-01-29 | 2017-03-04 | 2017-02-21 | In-Progress | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125251
(Summary) | 2017-03-08 23:33 | 2017-03-03 | Detail | Alpha | Alpha | 2017-02-05 | 2017-03-04 | 2017-02-21 | In-Progress | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125251
(Summary) | 2017-03-08 23:33 | 2017-03-03 | Detail | Alpha | Alpha | 2017-02-12 | 2017-03-04 | 2017-02-21 | In-Progress | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125251
(Summary) | 2017-03-08 23:33 | 2017-03-03 | Detail | Alpha | Alpha | 2017-02-19 | 2017-03-04 | 2017-02-21 | In-Progress | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125251
(Summary) | 2017-03-08 23:33 | 2017-03-03 | Detail | Alpha | Alpha | 2017-03-05 | 2017-03-04 | 2017-02-21 | In-Progress | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125251
(Summary) | 2017-03-08 23:33 | 2017-03-03 | Detail | Alpha | Alpha | 2017-03-12 | 2017-03-04 | 2017-02-21 | In-Progress | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125251
(Summary) | 2017-03-08 23:33 | 2017-03-03 | Detail | Alpha | Alpha | 2017-03-19 | 2017-03-04 | 2017-02-21 | In-Progress | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125251
(Summary) | 2017-03-08 23:33 | 2017-03-03 | Detail | Alpha | Alpha | 2017-03-26 | 2017-03-04 | 2017-02-21 | In-Progress | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125251
(Summary) | 2017-03-18 20:51 | 2017-02-19 | Detail | Alpha | Alpha | 2017-01-01 | 2017-03-06 | 2017-02-16 | Completed | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9133
(Summary) | 2017-03-18 20:51 | 2017-02-19 | Detail | Alpha | Alpha | 2017-01-08 | 2017-03-06 | 2017-02-16 | Completed | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9133
(Summary) | 2017-03-18 20:51 | 2017-02-19 | Detail | Alpha | Alpha | 2017-01-15 | 2017-03-06 | 2017-02-16 | Completed | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9133
(Summary) | 2017-03-18 20:51 | 2017-02-19 | Detail | Alpha | Alpha | 2017-01-22 | 2017-03-06 | 2017-02-16 | Completed | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9133
(Summary) | 2017-03-18 20:51 | 2017-02-19 | Detail | Alpha | Alpha | 2017-01-29 | 2017-03-06 | 2017-02-16 | Completed | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9133
(Summary) | 2017-03-18 20:51 | 2017-02-19 | Detail | Alpha | Alpha | 2017-02-05 | 2017-03-06 | 2017-02-16 | Completed | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9133
(Summary) | 2017-03-18 20:51 | 2017-02-19 | Detail | Alpha | Alpha | 2017-02-12 | 2017-03-06 | 2017-02-16 | Completed | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9133
(Summary) | 2017-03-18 20:51 | 2017-02-19 | Detail | Alpha | Alpha | 2017-02-26 | 2017-03-06 | 2017-02-16 | Completed | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9133
(Summary) | 2017-03-18 20:51 | 2017-02-19 | Detail | Alpha | Alpha | 2017-03-05 | 2017-03-06 | 2017-02-16 | Completed | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9133
(Summary) | 2017-03-18 20:51 | 2017-02-19 | Detail | Alpha | Alpha | 2017-03-12 | 2017-03-06 | 2017-02-16 | Completed | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9133
(Summary) | 2017-03-18 20:51 | 2017-02-19 | Detail | Alpha | Alpha | 2017-03-19 | 2017-03-06 | 2017-02-16 | Completed | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9133
(Summary) | 2017-03-18 20:51 | 2017-02-19 | Detail | Alpha | Alpha | 2017-03-26 | 2017-03-06 | 2017-02-16 | Completed | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9133
(Summary) | 2017-01-29 00:07 | 2017-03-29 | Detail | Beta | Beta | 2017-01-01 | 2017-01-13 | 2017-03-13 | In-Progress | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 248541
(Summary) | 2017-01-29 00:07 | 2017-03-29 | Detail | Beta | Beta | 2017-01-08 | 2017-01-13 | 2017-03-13 | In-Progress | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 248541
(Summary) | 2017-01-29 00:07 | 2017-03-29 | Detail | Beta | Beta | 2017-01-15 | 2017-01-13 | 2017-03-13 | In-Progress | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 248541
(Summary) | 2017-01-29 00:07 | 2017-03-29 | Detail | Beta | Beta | 2017-01-22 | 2017-01-13 | 2017-03-13 | In-Progress | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 248541
(Summary) | 2017-01-29 00:07 | 2017-03-29 | Detail | Beta | Beta | 2017-01-29 | 2017-01-13 | 2017-03-13 | In-Progress | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 248541
(Summary) | 2017-01-29 00:07 | 2017-03-29 | Detail | Beta | Beta | 2017-02-05 | 2017-01-13 | 2017-03-13 | In-Progress | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 248541
(Summary) | 2017-01-29 00:07 | 2017-03-29 | Detail | Beta | Beta | 2017-02-12 | 2017-01-13 | 2017-03-13 | In-Progress | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 248541
(Summary) | 2017-01-29 00:07 | 2017-03-29 | Detail | Beta | Beta | 2017-02-19 | 2017-01-13 | 2017-03-13 | In-Progress | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 248541
(Summary) | 2017-01-29 00:07 | 2017-03-29 | Detail | Beta | Beta | 2017-02-26 | 2017-01-13 | 2017-03-13 | In-Progress | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 248541
(Summary) | 2017-01-29 00:07 | 2017-03-29 | Detail | Beta | Beta | 2017-03-05 | 2017-01-13 | 2017-03-13 | In-Progress | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 248541
(Summary) | 2017-01-29 00:07 | 2017-03-29 | Detail | Beta | Beta | 2017-03-12 | 2017-01-13 | 2017-03-13 | In-Progress | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 248541
(Summary) | 2017-01-30 01:55 | 2017-03-03 | Detail | Beta | Beta | 2017-01-01 | 2017-01-25 | 2017-03-01 | In-Progress | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82082
(Summary) | 2017-01-30 01:55 | 2017-03-03 | Detail | Beta | Beta | 2017-01-08 | 2017-01-25 | 2017-03-01 | In-Progress | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82082
(Summary) | 2017-01-30 01:55 | 2017-03-03 | Detail | Beta | Beta | 2017-01-15 | 2017-01-25 | 2017-03-01 | In-Progress | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82082
(Summary) | 2017-01-30 01:55 | 2017-03-03 | Detail | Beta | Beta | 2017-01-22 | 2017-01-25 | 2017-03-01 | In-Progress | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82082
(Summary) | 2017-01-30 01:55 | 2017-03-03 | Detail | Beta | Beta | 2017-01-29 | 2017-01-25 | 2017-03-01 | In-Progress | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82082
(Summary) | 2017-01-30 01:55 | 2017-03-03 | Detail | Beta | Beta | 2017-02-05 | 2017-01-25 | 2017-03-01 | In-Progress | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82082
(Summary) | 2017-01-30 01:55 | 2017-03-03 | Detail | Beta | Beta | 2017-02-12 | 2017-01-25 | 2017-03-01 | In-Progress | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82082
(Summary) | 2017-01-30 01:55 | 2017-03-03 | Detail | Beta | Beta | 2017-02-19 | 2017-01-25 | 2017-03-01 | In-Progress | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82082
(Summary) | 2017-01-30 01:55 | 2017-03-03 | Detail | Beta | Beta | 2017-02-26 | 2017-01-25 | 2017-03-01 | In-Progress | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82082
(Summary) | 2017-01-30 01:55 | 2017-03-03 | Detail | Beta | Beta | 2017-03-05 | 2017-01-25 | 2017-03-01 | In-Progress | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82082
(Summary) | 2017-01-30 01:55 | 2017-03-03 | Detail | Beta | Beta | 2017-03-12 | 2017-01-25 | 2017-03-01 | In-Progress | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82082
(Summary) | 2017-01-30 01:55 | 2017-03-03 | Detail | Beta | Beta | 2017-03-19 | 2017-01-25 | 2017-03-01 | In-Progress | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82082
(Summary) | 2017-01-30 01:55 | 2017-03-03 | Detail | Beta | Beta | 2017-03-26 | 2017-01-25 | 2017-03-01 | In-Progress | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82082
(Summary) | 2017-03-03 03:53 | 2017-01-30 | Detail | Beta | Beta | 2017-01-01 | 2017-03-01 | 2017-01-25 | Completed | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22899
(Summary) | 2017-03-03 03:53 | 2017-01-30 | Detail | Beta | Beta | 2017-01-08 | 2017-03-01 | 2017-01-25 | Completed | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22899
(Summary) | 2017-03-03 03:53 | 2017-01-30 | Detail | Beta | Beta | 2017-01-15 | 2017-03-01 | 2017-01-25 | Completed | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22899
(Summary) | 2017-03-03 03:53 | 2017-01-30 | Detail | Beta | Beta | 2017-01-22 | 2017-03-01 | 2017-01-25 | Completed | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22899
(Summary) | 2017-03-03 03:53 | 2017-01-30 | Detail | Beta | Beta | 2017-02-05 | 2017-03-01 | 2017-01-25 | Completed | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22899
(Summary) | 2017-03-03 03:53 | 2017-01-30 | Detail | Beta | Beta | 2017-02-12 | 2017-03-01 | 2017-01-25 | Completed | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22899
(Summary) | 2017-03-03 03:53 | 2017-01-30 | Detail | Beta | Beta | 2017-02-19 | 2017-03-01 | 2017-01-25 | Completed | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22899
(Summary) | 2017-03-03 03:53 | 2017-01-30 | Detail | Beta | Beta | 2017-02-26 | 2017-03-01 | 2017-01-25 | Completed | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22899
(Summary) | 2017-03-03 03:53 | 2017-01-30 | Detail | Beta | Beta | 2017-03-05 | 2017-03-01 | 2017-01-25 | Completed | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22899
(Summary) | 2017-03-03 03:53 | 2017-01-30 | Detail | Beta | Beta | 2017-03-12 | 2017-03-01 | 2017-01-25 | Completed | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22899
(Summary) | 2017-03-03 03:53 | 2017-01-30 | Detail | Beta | Beta | 2017-03-19 | 2017-03-01 | 2017-01-25 | Completed | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22899
(Summary) | 2017-03-03 03:53 | 2017-01-30 | Detail | Beta | Beta | 2017-03-26 | 2017-03-01 | 2017-01-25 | Completed | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22899
(Summary) | 2017-03-29 18:30 | 2017-01-29 | Detail | Beta | Beta | 2017-01-01 | 2017-03-13 | 2017-01-13 | In-Progress | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 331732
(Summary) | 2017-03-29 18:30 | 2017-01-29 | Detail | Beta | Beta | 2017-01-08 | 2017-03-13 | 2017-01-13 | In-Progress | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 331732
(Summary) | 2017-03-29 18:30 | 2017-01-29 | Detail | Beta | Beta | 2017-02-05 | 2017-03-13 | 2017-01-13 | In-Progress | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 331732
(Summary) | 2017-03-29 18:30 | 2017-01-29 | Detail | Beta | Beta | 2017-02-12 | 2017-03-13 | 2017-01-13 | In-Progress | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 331732
(Summary) | 2017-03-29 18:30 | 2017-01-29 | Detail | Beta | Beta | 2017-02-19 | 2017-03-13 | 2017-01-13 | In-Progress | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 331732
(Summary) | 2017-03-29 18:30 | 2017-01-29 | Detail | Beta | Beta | 2017-02-26 | 2017-03-13 | 2017-01-13 | In-Progress | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 331732
(Summary) | 2017-03-29 18:30 | 2017-01-29 | Detail | Beta | Beta | 2017-03-05 | 2017-03-13 | 2017-01-13 | In-Progress | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 331732
(Summary) | 2017-03-29 18:30 | 2017-01-29 | Detail | Beta | Beta | 2017-03-12 | 2017-03-13 | 2017-01-13 | In-Progress | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 331732
(Summary) | 2017-03-29 18:30 | 2017-01-29 | Detail | Beta | Beta | 2017-03-19 | 2017-03-13 | 2017-01-13 | In-Progress | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 331732
(Summary) | 2017-03-29 18:30 | 2017-01-29 | Detail | Beta | Beta | 2017-03-26 | 2017-03-13 | 2017-01-13 | In-Progress | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 331732
(Summary) | 2017-02-19 10:05 | 2017-03-18 | Detail | Beta | Beta | 2017-01-01 | 2017-02-16 | 2017-03-06 | Completed | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 200798
(Summary) | 2017-02-19 10:05 | 2017-03-18 | Detail | Beta | Beta | 2017-01-08 | 2017-02-16 | 2017-03-06 | Completed | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 200798
(Summary) | 2017-02-19 10:05 | 2017-03-18 | Detail | Beta | Beta | 2017-01-15 | 2017-02-16 | 2017-03-06 | Completed | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 200798
(Summary) | 2017-02-19 10:05 | 2017-03-18 | Detail | Beta | Beta | 2017-01-22 | 2017-02-16 | 2017-03-06 | Completed | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 200798
(Summary) | 2017-02-19 10:05 | 2017-03-18 | Detail | Beta | Beta | 2017-01-29 | 2017-02-16 | 2017-03-06 | Completed | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 200798
(Summary) | 2017-02-19 10:05 | 2017-03-18 | Detail | Beta | Beta | 2017-02-05 | 2017-02-16 | 2017-03-06 | Completed | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 200798
(Summary) | 2017-02-19 10:05 | 2017-03-18 | Detail | Beta | Beta | 2017-02-12 | 2017-02-16 | 2017-03-06 | Completed | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 200798
(Summary) | 2017-02-19 10:05 | 2017-03-18 | Detail | Beta | Beta | 2017-02-19 | 2017-02-16 | 2017-03-06 | Completed | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 200798
(Summary) | 2017-02-19 10:05 | 2017-03-18 | Detail | Beta | Beta | 2017-02-26 | 2017-02-16 | 2017-03-06 | Completed | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 200798
(Summary) | 2017-02-19 10:05 | 2017-03-18 | Detail | Beta | Beta | 2017-03-05 | 2017-02-16 | 2017-03-06 | Completed | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 200798
(Summary) | 2017-02-19 10:05 | 2017-03-18 | Detail | Beta | Beta | 2017-03-19 | 2017-02-16 | 2017-03-06 | Completed | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 200798
(Summary) | 2017-02-19 10:05 | 2017-03-18 | Detail | Beta | Beta | 2017-03-26 | 2017-02-16 | 2017-03-06 | Completed | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 200798
(Summary) | 2017-03-03 06:41 | 2017-03-08 | Detail | Beta | Beta | 2017-01-01 | 2017-02-21 | 2017-03-04 | In-Progress | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 146981
(Summary) | 2017-03-03 06:41 | 2017-03-08 | Detail | Beta | Beta | 2017-01-08 | 2017-02-21 | 2017-03-04 | In-Progress | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 146981
(Summary) | 2017-03-03 06:41 | 2017-03-08 | Detail | Beta | Beta | 2017-01-15 | 2017-02-21 | 2017-03-04 | In-Progress | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 146981
(Summary) | 2017-03-03 06:41 | 2017-03-08 | Detail | Beta | Beta | 2017-01-22 | 2017-02-21 | 2017-03-04 | In-Progress | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 146981
(Summary) | 2017-03-03 06:41 | 2017-03-08 | Detail | Beta | Beta | 2017-01-29 | 2017-02-21 | 2017-03-04 | In-Progress | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 146981
(Summary) | 2017-03-03 06:41 | 2017-03-08 | Detail | Beta | Beta | 2017-02-05 | 2017-02-21 | 2017-03-04 | In-Progress | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 146981
(Summary) | 2017-03-03 06:41 | 2017-03-08 | Detail | Beta | Beta | 2017-02-12 | 2017-02-21 | 2017-03-04 | In-Progress | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 146981
(Summary) | 2017-03-03 06:41 | 2017-03-08 | Detail | Beta | Beta | 2017-02-19 | 2017-02-21 | 2017-03-04 | In-Progress | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 146981
(Summary) | 2017-03-03 06:41 | 2017-03-08 | Detail | Beta | Beta | 2017-02-26 | 2017-02-21 | 2017-03-04 | In-Progress | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 146981
(Summary) | 2017-03-03 06:41 | 2017-03-08 | Detail | Beta | Beta | 2017-03-12 | 2017-02-21 | 2017-03-04 | In-Progress | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 146981
(Summary) | 2017-03-03 06:41 | 2017-03-08 | Detail | Beta | Beta | 2017-03-19 | 2017-02-21 | 2017-03-04 | In-Progress | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 146981
(Summary) | 2017-03-03 06:41 | 2017-03-08 | Detail | Beta | Beta | 2017-03-26 | 2017-02-21 | 2017-03-04 | In-Progress | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 146981
(Summary) | 2017-02-13 17:40 | 2017-02-27 | Detail | Charlie | Charlie | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-02-20 | Completed | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 214397
(Summary) | 2017-02-13 17:40 | 2017-02-27 | Detail | Charlie | Charlie | 2017-01-08 | 2017-02-01 | 2017-02-20 | Completed | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 214397
(Summary) | 2017-02-13 17:40 | 2017-02-27 | Detail | Charlie | Charlie | 2017-01-15 | 2017-02-01 | 2017-02-20 | Completed | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 214397
(Summary) | 2017-02-13 17:40 | 2017-02-27 | Detail | Charlie | Charlie | 2017-01-22 | 2017-02-01 | 2017-02-20 | Completed | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 214397
(Summary) | 2017-02-13 17:40 | 2017-02-27 | Detail | Charlie | Charlie | 2017-01-29 | 2017-02-01 | 2017-02-20 | Completed | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 214397
(Summary) | 2017-02-13 17:40 | 2017-02-27 | Detail | Charlie | Charlie | 2017-02-05 | 2017-02-01 | 2017-02-20 | Completed | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 214397
(Summary) | 2017-02-13 17:40 | 2017-02-27 | Detail | Charlie | Charlie | 2017-02-12 | 2017-02-01 | 2017-02-20 | Completed | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 214397
(Summary) | 2017-02-13 17:40 | 2017-02-27 | Detail | Charlie | Charlie | 2017-02-19 | 2017-02-01 | 2017-02-20 | Completed | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 214397
(Summary) | 2017-02-13 17:40 | 2017-02-27 | Detail | Charlie | Charlie | 2017-03-05 | 2017-02-01 | 2017-02-20 | Completed | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 214397
(Summary) | 2017-02-13 17:40 | 2017-02-27 | Detail | Charlie | Charlie | 2017-03-12 | 2017-02-01 | 2017-02-20 | Completed | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 214397
(Summary) | 2017-02-13 17:40 | 2017-02-27 | Detail | Charlie | Charlie | 2017-03-19 | 2017-02-01 | 2017-02-20 | Completed | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 214397
(Summary) | 2017-02-13 17:40 | 2017-02-27 | Detail | Charlie | Charlie | 2017-03-26 | 2017-02-01 | 2017-02-20 | Completed | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 214397
(Summary) | 2017-02-05 00:08 | 2017-01-20 | Detail | Charlie | Charlie | 2017-01-01 | 2017-01-17 | 2017-01-14 | In-Progress | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180001
(Summary) | 2017-02-05 00:08 | 2017-01-20 | Detail | Charlie | Charlie | 2017-01-08 | 2017-01-17 | 2017-01-14 | In-Progress | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180001
(Summary) | 2017-02-05 00:08 | 2017-01-20 | Detail | Charlie | Charlie | 2017-01-22 | 2017-01-17 | 2017-01-14 | In-Progress | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180001
(Summary) | 2017-02-05 00:08 | 2017-01-20 | Detail | Charlie | Charlie | 2017-01-29 | 2017-01-17 | 2017-01-14 | In-Progress | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180001
(Summary) | 2017-02-05 00:08 | 2017-01-20 | Detail | Charlie | Charlie | 2017-02-05 | 2017-01-17 | 2017-01-14 | In-Progress | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180001
(Summary) | 2017-02-05 00:08 | 2017-01-20 | Detail | Charlie | Charlie | 2017-02-12 | 2017-01-17 | 2017-01-14 | In-Progress | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180001
(Summary) | 2017-02-05 00:08 | 2017-01-20 | Detail | Charlie | Charlie | 2017-02-19 | 2017-01-17 | 2017-01-14 | In-Progress | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180001
(Summary) | 2017-02-05 00:08 | 2017-01-20 | Detail | Charlie | Charlie | 2017-02-26 | 2017-01-17 | 2017-01-14 | In-Progress | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180001
(Summary) | 2017-02-05 00:08 | 2017-01-20 | Detail | Charlie | Charlie | 2017-03-05 | 2017-01-17 | 2017-01-14 | In-Progress | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180001
(Summary) | 2017-02-05 00:08 | 2017-01-20 | Detail | Charlie | Charlie | 2017-03-12 | 2017-01-17 | 2017-01-14 | In-Progress | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180001
(Summary) | 2017-02-05 00:08 | 2017-01-20 | Detail | Charlie | Charlie | 2017-03-19 | 2017-01-17 | 2017-01-14 | In-Progress | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180001
(Summary) | 2017-02-05 00:08 | 2017-01-20 | Detail | Charlie | Charlie | 2017-03-26 | 2017-01-17 | 2017-01-14 | In-Progress | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180001
(Summary) | 2017-03-09 17:56 | 2017-01-14 | Detail | Charlie | Charlie | 2017-01-15 | 2017-02-22 | 2017-01-01 | Completed | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 280764
(Summary) | 2017-03-09 17:56 | 2017-01-14 | Detail | Charlie | Charlie | 2017-01-22 | 2017-02-22 | 2017-01-01 | Completed | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 280764
(Summary) | 2017-03-09 17:56 | 2017-01-14 | Detail | Charlie | Charlie | 2017-01-29 | 2017-02-22 | 2017-01-01 | Completed | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 280764
(Summary) | 2017-03-09 17:56 | 2017-01-14 | Detail | Charlie | Charlie | 2017-02-05 | 2017-02-22 | 2017-01-01 | Completed | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 280764
(Summary) | 2017-03-09 17:56 | 2017-01-14 | Detail | Charlie | Charlie | 2017-02-12 | 2017-02-22 | 2017-01-01 | Completed | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 280764
(Summary) | 2017-03-09 17:56 | 2017-01-14 | Detail | Charlie | Charlie | 2017-02-19 | 2017-02-22 | 2017-01-01 | Completed | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 280764
(Summary) | 2017-03-09 17:56 | 2017-01-14 | Detail | Charlie | Charlie | 2017-02-26 | 2017-02-22 | 2017-01-01 | Completed | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 280764
(Summary) | 2017-03-09 17:56 | 2017-01-14 | Detail | Charlie | Charlie | 2017-03-05 | 2017-02-22 | 2017-01-01 | Completed | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 280764
(Summary) | 2017-03-09 17:56 | 2017-01-14 | Detail | Charlie | Charlie | 2017-03-12 | 2017-02-22 | 2017-01-01 | Completed | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 280764
(Summary) | 2017-03-09 17:56 | 2017-01-14 | Detail | Charlie | Charlie | 2017-03-19 | 2017-02-22 | 2017-01-01 | Completed | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 280764
(Summary) | 2017-03-09 17:56 | 2017-01-14 | Detail | Charlie | Charlie | 2017-03-26 | 2017-02-22 | 2017-01-01 | Completed | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 280764
(Summary) | 2017-05-15 |  | Summary | Overall |  |  | 2017-01-01 |  | null | [7 empty] | 1
(Summary) | 2017-01-15 |  | Detail | Today |  |  | 2017-01-01 |  | null | [7 empty] | 1

## Timeline
Start | level_1 | level_2 | task_id | End | Status
2017-01-01 | Summary | Overall | null | 2017-05-15 | null
2017-01-01 | Detail | Today | null | 2017-01-15 | null
2017-01-01 | Detail | Alpha | 1 | 2017-01-14 14:03 | Completed
2017-01-14 | Detail | Alpha | 2 | 2017-01-20 10:31 | Completed
2017-02-20 | Detail | Alpha | 3 | 2017-02-27 09:22 | Completed
2017-03-04 | Detail | Alpha | 4 | 2017-03-08 23:33 | In-Progress
2017-03-06 | Detail | Alpha | 5 | 2017-03-18 20:51 | Completed
2017-01-13 | Detail | Beta | 1 | 2017-01-29 00:07 | In-Progress
2017-01-25 | Detail | Beta | 2 | 2017-01-30 01:55 | In-Progress
2017-03-01 | Detail | Beta | 3 | 2017-03-03 03:53 | Completed
2017-03-13 | Detail | Beta | 4 | 2017-03-29 18:30 | In-Progress
2017-02-16 | Detail | Beta | 5 | 2017-02-19 10:05 | Completed
2017-02-21 | Detail | Beta | 6 | 2017-03-03 06:41 | In-Progress
2017-02-01 | Detail | Charlie | 1 | 2017-02-13 17:40 | Completed
2017-01-17 | Detail | Charlie | 2 | 2017-02-05 00:08 | In-Progress
2017-02-22 | Detail | Charlie | 3 | 2017-03-09 17:56 | Completed

## Descriptions
project | task_id | task_label | task_description
Alpha | 1 | Requirements Review | Duis eget egestas nunc, ac tempus ante. Etiam eros eros, luctus ac tristique eu, iaculis eget nisl. Phasellus efficitur massa viverra sagittis mattis.
Alpha | 2 | Design | et tristique ipsum posuere pretium. Proin auctor pulvinar neque vel cursus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra,
Alpha | 3 | Market Analysis | sit amet nisi
Alpha | 4 | Stakeholder Engagement | Nulla vulputate nulla non
Alpha | 5 | Feature Implementation | Aliquam a velit sed orci placerat cursus
Beta | 1 | Requirements Review | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Beta | 2 | Design | cursus condimentum urna. Donec sed imperdiet metus. Vivamus aliquet leo eget cursus varius. Duis laoreet neque quis sapien tempus
Beta | 3 | Data Integration | Aliquam a velit sed orci placerat cursus
Beta | 4 | QA Phase | Suspendisse et purus nec lacus porttitor eleifend non ut dolor. Duis eget egestas nunc, ac tempus ante. Etiam eros eros, luctus ac tristique eu,
Beta | 5 | Target Setting | sit amet nisi
Beta | 6 | Workflow Documentation | Nulla vulputate nulla non
Charlie | 1 | Requirements Review | Aliquam a velit sed orci placerat cursus
Charlie | 2 | Design | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Charlie | 3 | Design Review | cursus condimentum urna. Donec sed imperdiet metus. Vivamus aliquet leo eget cursus varius. Duis laoreet neque quis sapien tempus
Alpha | 0 | Summary | Vestibulum non est tempus, lobortis ex at, placerat urna. Donec tempor ornare iaculis. Sed varius eget nisl ac lobortis. Quisque tincidunt, odio id lobortis euismod, risus mauris pharetra enim, sit amet ornare tortor tortor sit amet lorem. Proin nunc nisl, scelerisque eu odio quis, lobortis consequat elit. Ut nec ipsum ut elit tempor varius. Nulla facilisi. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Ut eleifend, nulla ac volutpat facilisis, enim dolor finibus metus, sed vehicula leo orci vitae sapien. Aliquam pellentesque mattis tortor eu tincidunt. In tempus mattis dolor ac cursus. Praesent et cursus nulla.
Beta | 0 | Summary | Curabitur mattis, tellus nec porta sollicitudin, justo dui suscipit mauris, eget elementum sapien purus at nisi. Donec scelerisque urna at nibh fringilla finibus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Phasellus rhoncus feugiat ligula et aliquam. Sed in mi orci. Pellentesque finibus sollicitudin tincidunt. Donec vitae odio nec nisl semper auctor. Fusce pellentesque magna eget ligula finibus lacinia. Nam sed elementum leo, malesuada lobortis ex. Donec ac risus purus. Etiam a tortor eget enim eleifend posuere. Phasellus eleifend eros ipsum. Mauris sit amet commodo diam. Vivamus tincidunt sit amet neque sollicitudin ullamcorper. Duis gravida enim at tortor egestas, vitae fringilla neque pharetra.
Charlie | 0 | Summary | Nullam bibendum semper vehicula. Sed ut rutrum arcu. Nulla lacinia accumsan tellus sit amet sollicitudin. Suspendisse vitae fringilla quam. Mauris tellus sem, gravida ac odio in, posuere eleifend sem. Etiam fermentum ipsum sapien, sit amet semper lorem rhoncus vitae. Donec in elit ac nisl eleifend aliquet sit amet et est.